## Dashboard
Navigation |  | Projekt: |  |  | neue Filterpresse
|  | Projekt Nr. |  |  | 2021001
Schlüsseldaten
|  | TOP 10: aktive Arbeitspakete |  |  |  | Übersicht Arbeitspakete
|  | Task | Endtermin | Verantwortlicher |  | 29 | Gesamt
|  | lorem ipsum 4 | 2025-06-30 00:07 |  |  | 12 | überfällig
|  | lorem ipsum 3 | 2025-06-30 00:07 |  |  | 17 | in time
|  | lorem ipsum 2 | 2025-06-30 00:07
|  | lorem ipsum 1 | 2025-06-30 00:07 |  |  | 14 | Tasks m. Verantwortlichem
|  | blabla | 2025-06-30 00:07 |  |  | 15 | ohne Verantwortlichen
|  | bla | 2025-06-30 00:07
|  | lorem ipsum dadu | 2025-06-30 00:06 |  |  | 5 | mit Kostenüberschreitung
|  | lorem ipsumduda | 2025-06-30 00:06
|  | lorem ipsum dada | 2025-06-30 00:06
Basisdaten
Zeitplan
Kosten
RACI
Risiko
Betroffen
Kommunikation
Projekt:
neue Filterpresse
Überblick
Kosten
Zeitplan
zum Gannt-Diagramm
Risiken

## Tabellen (hidden)
Farben | Hex
Hintergrund | #344CB7
Formen | #000957
Navigation | #577BC1
Übersicht Arbeitspakete |  |  | Art | Anzahl
29 | Gesamt |  | Gesamt | 29
12 | überfällig |  | überfällig | 12
17 | in time |  | in time | 17
14 | Tasks m. Verantwortlichem
15 | ohne Verantwortlichen
5 | mit Kostenüberschreitung
TOP 10: aktive Task / Aufgaben
Task | Endtermin | Verantwortlicher
lorem ipsum 4 | 2025-06-30 00:07
lorem ipsum 3 | 2025-06-30 00:07
lorem ipsum 2 | 2025-06-30 00:07
lorem ipsum 1 | 2025-06-30 00:07
blabla | 2025-06-30 00:07
bla | 2025-06-30 00:07
lorem ipsum dadu | 2025-06-30 00:06
lorem ipsumduda | 2025-06-30 00:06
lorem ipsum dada | 2025-06-30 00:06
TOP 5 der stark | Art der
betroffenen Bereiche | Betroffenheit
Aufgabenzuordnung | negativ
Verantwortung | positiv
Informationsstand | negativ
Arbeitsauslastung | positiv
Arbeitszufriedenheit | positiv
Top 5: Kostenüberschreitung
Pos | Top 5 Kostenüberschreitung | über Plan
1 | Bodenaufarbeiten | 2700
2 | Stahlbau | 1700
3 | Bodensanierung | 1500
4 | Vorbereitung Aufstellungsort | 450
5 | Bodenbeschichtung | 100
TOP 5 der Risiken
Risiko | Strategie
Pumpe | Reduzieren
neue Beschichtung | Akzeptieren
Aktualisierung Visu | Übertragen
keine Genehmigung | Verhindern
Stahlbau | Verhindern

## 1. Basisdaten
Projektauftrag
| Projekttitel |  | Projektnummer
| neue Filterpresse |  | 2021001
| Projektleiter | Auftraggeber | betrifft hauptsächlich
| M.Müller | GF | Abwasseraufbereitung
Projektinhalt und Ziele
Projektbeschreibung
Projektnutzen
Projektziele
Ressourcen und Budget
| Projektbudget | Gesamt | Intern | Extern
|  | 120000 | 20000 | 75000
| Sonstige Ressourcen | Weitere Ressourcen, z.B. Maschinen, Lizenzen, ...
Schnittstellen zu anderen Projekten
Projektbeteiligte
| Projektteam | Funktion im Projekt
1 | M. Müller, PL | Projektleiter
2 | S. Schmitz | Projektteam
3 | F. Fischer | Projektteam
4 | A. Aydin | Projektteam
5 | Y.Yilmaz | Projektteam
6 | N. Nowak | Projektteam
7 | K. Kowalczyk | Projektteam
8 | R.Rossi | Projektteam
9 | F. Ferrari | Projektteam
10 | S. Svoboda | Projektteam
Ziele sind SMART !
Hierzu unser Podcast: HV 1: Alles richtig gemacht trotzdem Ziel verfehlt?
Tipp
Die rot unterlegten Felder werden weiterverwendet. Diese müssen Sie ausfüllen.

## 2. Zeitplan
Erstellung des Zeitplans
Heute
2025-06-05
aktiv | Meilenstein | Aufgaben / Tasks | Beginn | Ende | Fortschritt
nein | ja | Budget eingereicht | 2025-03-01 | 2025-03-22 | 100%
nein |  | behördl. Genehmigung | 2025-03-22 | 2025-05-26 | 30%
nein |  | Auftrag Fp erteilt | 2025-03-26 | 2025-04-03 | 100%
nein |  | Projektmeeting 1 | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 100%
nein |  | Lieferzeit Fp | 2025-04-03 | 2025-05-15 | 65%
nein |  | Auftrag Pumpe erteilt | 2025-04-04 | 2025-04-05 | 100%
nein |  | Lieferzeit Pumpe | 2025-04-05 | 2025-04-20 | 50%
nein |  | Schulungsplan | 2025-04-18 | 2025-04-30 | 20%
nein |  | Angebot Einb. Steuerung | 2025-04-18 | 2025-05-12 | 25%
nein |  | Aufstellplatz räumen | 2025-04-18 | 2025-05-12 | 100%
nein |  | Rohrleitungsweg suchen | 2025-04-19 | 2025-04-29 | 30%
nein |  | R+I erstellen | 2025-04-22 | 2025-04-30 | 0%
nein |  | Anfahrschutz errichten | 2025-04-22 | 2025-05-05 | 10%
nein |  | Materialauszug | 2025-04-25 | 2025-05-07 | 40%
nein |  | Bodenbeschichtung prüfen | 2025-05-05 | 2025-05-09 | 30%
nein |  | FP Sockel errichten | 2025-05-12 | 2025-05-19 | 0%
nein |  | Schlammtransportwagen | 2025-05-12 | 2025-05-19 | 20%
ja |  | lorem ipsum | 2025-06-01 | 2025-06-30
ja |  | lorem ipsum | 2025-06-02 | 2025-06-30
ja |  | lorem ipsum da | 2025-06-03 | 2025-06-30
ja |  | lorem ipsum dada | 2025-06-04 | 2025-06-30
nope |  | lorem ipsum du | 2025-06-05 | 2025-06-30
ja |  | lorem ipsumduda | 2025-06-01 | 2025-06-30
ja |  | lorem ipsum dadu | 2025-06-01 | 2025-06-30
ja |  | bla | 2025-06-01 | 2025-06-30
ja |  | blabla | 2025-06-01 | 2025-06-30
ja |  | lorem ipsum 1 | 2025-06-01 | 2025-06-30
ja |  | lorem ipsum 2 | 2025-06-01 | 2025-06-30
ja |  | lorem ipsum 3 | 2025-06-01 | 2025-06-30
ja |  | lorem ipsum 4 | 2025-06-01 | 2025-06-30
Tipp
Sie können durch das Sortieren der Spalten auch das Aussehender Diagramme ändern.
Die grau unterlegten Felder werden automatisch berechnet. Sie sind gesperrt, um eine versehentliche Änderung verhindern. Sie finden die so berechneten aktiven Tasks mit den zugeordneten Verantwortlichen (aus RACI) im Dashboard

## 3. Kosten
|  |  |  | Kategorien | Lieferanten
Baukosten
Personalkosten
| Parameter zur Status-Auswertung |  |  |  | Materialkosten
| gelbe Ampel ab | 0.8 |  |  | Genehmigung
| rote Ampel ab | 1.2 |  |  | Entsorgung
Sonstige
|  | Kalkulierte Kosten | [7 empty] | Ist-Kosten
Status | Teilprojekte / Kosten | Lieferanten | Baukosten | Personalkosten | Materialkosten | Genehmigung | Entsorgung | Sonstige | Plan-Gesamt | Kosten aktuell | Lieferanten | Baukosten | Personalkosten | Materialkosten | Genehmigung | Entsorgung | Sonstige
0.94845 | Filterpresse | 55000 |  |  |  | 3200 |  |  | 58200 | 55200 | 52000 |  |  |  | 3200
0.975 | Kolbenmembranpumpe | 20000 | [6 empty] | 20000 | 19500 | 18000 | 1500
1.45 | Vorbereitung Aufstellungsort |  |  | 1000 |  |  |  |  | 1000 | 1450 |  |  | 1000 | 450
2.35 | Bodenaufarbeiten |  | 2000 | [5 empty] | 2000 | 4700 | 3200 |  |  | 1500
1.0286 | Bodenbeschichtung | 3500 | [6 empty] | 3500 | 3600 | 3600
1.2615 | Stahlbau |  |  | 1500 | 5000 |  |  |  | 6500 | 8200 |  |  | 1200 | 7000
1 | Verrohrung |  |  | 800 | 1500 |  |  |  | 2300 | 2300 |  |  | 800 | 1500
1 | Elektromontage |  |  | 800 | 300 |  |  |  | 1100 | 1100 |  |  | 800 | 300
1 | Einbindung PLS | 1500 | [6 empty] | 1500 | 1500 | 1500
0.7 | Demontage alte Presse |  |  | 1000 |  |  |  |  | 1000 | 700 |  |  | 700
0.2 | Demontage Pumpe |  |  | 1000 |  |  |  |  | 1000 | 200 |  |  | 200
2.1538 | Bodensanierung |  |  | 800 | 500 |  |  |  | 1300 | 2800 |  |  | 800 | 2000
0 | Entsorgung | [5 empty] | 1200 |  | 1200 | 0
0 | Abnahme | [6 empty] | 1500 | 1500 | 0
0 | Imponderabilien | [6 empty] | 10 | 10 | 0
0 | [7 empty] | 10 | 10 | 0
0 | [7 empty] | 10 | 10 | 0
0 | [7 empty] | 10 | 10 | 0
0 | [7 empty] | 10 | 10 | 0
0 | [7 empty] | 10 | 10 | 0
0 | [7 empty] | 10 | 10
| Summen | 80000 | 2000 | 6900 | 7300 | 3200 | 1200 | 1570 | 102170 | 101250 | 78300 | 1500 | 5500 | 12750 | 3200 | 0 | 0
Tipp
Die Texte / Zahlen in den rot unterlegten Feldern werden zur Auswertung / Benennung an anderer Stelle weiterverwendet
Sie können z. B. Die Kostenkategorien an Ihr Projekt anpassen. Wenn Sie einen Text in einer der rot unterlegten Zellen im Kasten Kategorien ändern wird automatisch der Titel der Kategorie bei den kalkulierten Kosten und bei den aktuellen Kosten geändert.

## 4.RACI
RACI-Matrix: Verantwortlichkeiten zuweisen
R | Responsible | Wer ist für die Durchführung der Aufgabe verantwortlich?
A | Accountable | Wer entscheidet, ob die Aufgabe korrekt durchgeführt wurde?
C | Consulted | Wer berät bei der Aufgabe? Interne oder externe Fachspezialisten
I | Informed | Wer wird über die Ergebnisse der Aufgabe informiert?
O
| Aufgaben / Verantwortlicher | M. Müller, PL | S. Schmitz | F. Fischer | A. Aydin | Y.Yilmaz | N. Nowak | K. Kowalczyk | R.Rossi | F. Ferrari | S. Svoboda | Einkauf | Beschichter | Ing. Büro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Verantwortlicher benannt?
1 | Budget eingereicht | O |  | R | [17 empty] | 1
2 | behördl. Genehmigung | I |  |  | O |  | R |  |  |  | O |  |  | C | [7 empty] | 1
3 | Auftrag Fp erteilt | I | [6 empty] | A | O |  | R | [9 empty] | 1
4 | Projektmeeting 1 | R | [7 empty] | O | [11 empty] | 1
5 | Lieferzeit Fp | I |  | C |  | R |  | O |  | O |  | O | [9 empty] | 1
6 | Auftrag Pumpe erteilt | O |  | O | [5 empty] | O | [11 empty] | 0
7 | Lieferzeit Pumpe | O | O | O |  | O |  | R | O | [12 empty] | 1
8 | Schulungsplan | I | O | O | R | O |  | O |  | A |  |  | O | [8 empty] | 1
9 | Angebot Einb. Steuerung |  |  | R | [17 empty] | 1
10 | Aufstellplatz räumen | [6 empty] | A |  | O | R | [10 empty] | 1
11 | Rohrleitungsweg suchen | I | [7 empty] | R |  |  | C | [8 empty] | 1
12 | R+I erstellen |  |  |  |  | R |  |  |  | O | [11 empty] | 1
13 | Anfahrschutz errichten | I |  |  |  | A |  |  |  | R | [11 empty] | 1
14 | Materialauszug | [6 empty] | R |  | O | [11 empty] | 1
15 | Bodenbeschichtung prüfen | I |  |  |  |  | A | O |  | R |  |  | C | [8 empty] | 1
16 | FP Sockel errichten | [20 empty] | 0
17 | Schlammtransportwagen | [20 empty] | 0
18 | lorem ipsum | [20 empty] | 0
19 | lorem ipsum | [20 empty] | 0
20 | lorem ipsum da | [20 empty] | 0
21 | lorem ipsum dada | [20 empty] | 0
22 | lorem ipsum du | [20 empty] | 0
23 | lorem ipsumduda | [20 empty] | 0
24 | lorem ipsum dadu | [20 empty] | 0
25 | bla | [20 empty] | 0
26 | blabla | [20 empty] | 0
27 | lorem ipsum 1 | [20 empty] | 0
28 | lorem ipsum 2 | [20 empty] | 0
29 | lorem ipsum 3 | [20 empty] | 0
30 | lorem ipsum 4 | [20 empty] | 0
R
R | Responsible | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14
A | Accountable | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
C | Consulted | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
I | Informed | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tipp
Die gelb unterlegten Daten wurden aus anderen Tabellenblättern übernommen.
Um eine Verantwortlichkeit zu zuweisen in die Zelle klicken. Den Pfeil anklicken, auswählen + anklicken – fertig. An der rechten Seite sehen Sie auf einen Blick welchen Aufgaben Sie bereits einen Verantwortlichen zugewiesen haben.
Unterhalb wird ausgewertet wer mit wie viel Aufgaben bereits belastet wurde. Hier können Überlastungen + Flaschenhälse erkannt werden.

## 5. Risiko
Eintrittswahrscheinlichkeit |  | Schadensmaß |  | Strategie
10% | eher unwahrscheinlich | 1 | vernachlässigbar | Verhindern
30% | wenig wahrscheinlich | 2 | spürbar | Reduzieren
60% | ziemlich wahrscheinlich | 3 | verkraftbar | Akzeptieren
80% | sehr wahrscheinlich | 4 | problematisch | Übertragen
100% | ziemlich sicher | 5 | gefährlich
|  | 6 | katastrophal
Nr | Risiko | Beschreibung | Wahrscheinlichkeit | Tragweite / Schaden | Risikowert | Strategie | Maßnahmen | Hilfsspalte
1 | neue Beschichtung | Bodenbeschichtung muss erneuert werden | 100% | 5 | 5 | Akzeptieren |  | 5.0011
2 | Lieferverzögerung FP |  | 10% | 3 | 0.3 | Reduzieren |  | 0.3012
3 | keine Genehmigung |  | 30% | 6 | 1.8 | Verhindern |  | 1.8013
4 | externe Firma | Terminüberschreitung | 10% | 4 | 0.4 | Reduzieren |  | 0.4014
5 | Pumpe | nicht lieferbar | 100% | 6 | 6 | Reduzieren |  | 6.0015
6 | Stahlbau | Lieferverzögerung | 30% | 5 | 1.5 | Verhindern |  | 1.5016
7 | Aktualisierung Visu | Absturz d. Steuerung | 30% | 6 | 1.8 | Übertragen |  | 1.8017
8 |  |  | 10% | 1 | 0.1 | Akzeptieren |  | 0.1018
9 |  |  | 10% | 1 | 0.1 | Akzeptieren |  | 0.1019
10 |  |  | 10% | 1 | 0.1 | Akzeptieren |  | 0.102
11 |  |  | 10% | 1 | 0.1 | Akzeptieren |  | 0.1021
12 |  |  | 10% | 1 | 0.1 | Akzeptieren |  | 0.1022
13 |  |  | 10% | 1 | 0.1 | Akzeptieren |  | 0.1023
14 |  |  | 10% | 1 | 0.1 | Akzeptieren |  | 0.1024
15 |  |  | 10% | 1 | 0.1 | Akzeptieren |  | 0.1025
16 |  |  | 10% | 1 | 0.1 | Akzeptieren |  | 0.1026
17 |  |  | 10% | 1 | 0.1 | Akzeptieren |  | 0.1027
18 |  |  | 10% | 1 | 0.1 | Akzeptieren |  | 0.1028
19 |  |  | 10% | 1 | 0.1 | Akzeptieren |  | 0.1029
20 |  |  |  | 1 | 0 | Akzeptieren |  | 0.003
Note on F10: Wahrscheinlichkeit: Wie wahrscheinlich ist es, dass der Risikofall eintritt?
Note on G10: Schadensausmaß: Welcher Schaden wird dadurch verursacht?
Note on H10: Der Risikowert wird automatisch berechnet. Die Zellen sollten Sie nicht versehendtlich überschreiben
Tipp
Sie können die Texte / Zahlen in den rot unterlegten Feldern ändern. Der Inhalt der Felder wird in die Dropdownmenüs in der Tabelle übernommen.
Beispiel: Als Schadensmaß können Sie statt 1...6 auch den Schaden in €uro beziffern. Also Stufen wie 1000 € ...5000 €
Es ändert sich das Dropdownmenue UND die Auswertung im Dashboard automatisch.

## 6. Betroffen
Welche Bereiche sind wie stark vom Projekt betroffen?
Wie stark ist welcher Bereich betroffen? |  | Wie ist der Bereich betroffen?
Punkte im Dropdownmenü: |  | Punkte im Dropdownmenü:
gar nicht |  | positiv
wenig |  | negativ
teilweise
stark
Bereich | Grad der Betroffenheit | Art der Betroffenheit | Maßnahmen | Art d. Maßnahmen
Aufgabenzuordnung | stark | negativ
Arbeitsablauf | wenig | positiv
Handlungsspielraum | teilweise | negativ
Verantwortung | stark | positiv
Informationsstand | stark | negativ | ja | Schulung
Qualität d. eigenen Arbeit | wenig | positiv
Arbeitsauslastung | stark | positiv
Fremdkontrolle | gar nicht | positiv
Persönliches Ansehen | teilweise | positiv
Einfluss | gar nicht | positiv
Aufstiegschancen | teilweise | positiv
Einkommen | teilweise | negativ
Arbeitszufriedenheit | stark | positiv
Selbstverwirklichung | teilweise | positiv
Tipp
Um einem Bereich einen „Grad der Betroffenheit“ zu zuweisen in die Zelle klicken. Das Dropdownmenü öffnen, auswählen + anklicken – fertig.
Zusätzlich haben Sie die Möglichkeit durch Ändern der Texte in den rot unterlegten Zellen die Einträge im Dropdown zu ändern

## 7. Kommunikation
Einstellung zum Projekt |  |  | Einfluß |  |  | Konfliktpotenzial
2 | sehr positiv |  | gering | 1 |  | gering | 1
1 | positiv |  | niedrig | 2 |  | niedrig | 2
0 | neutral |  | mittel | 3 |  | mittel | 3
-1 | negativ |  | hoch | 4 |  | hoch | 4
-2 | sehr negativ |  | sehr hoch | 5 |  | sehr hoch | 5
|  |  | Erwartungen |  | Macht + Einfluß |  |  |  | Kommunikation
Stakeholder | Status | Position / Rolle | vom Projekt | an das Projekt | Einstellung | Einfluß | Konfliktpotenzial | Faktor | Wer informiert | Was | Wie | Intervall in d | erstmalig | nächster Bericht
J. Jansen | intern | Bediener | Unterstützung | Arbeitserleichterung | 0 | 2 | 5 | 2.3333 | Nowak | Schulungstermin | Aushang | 7 | 2021-03-01 | 2021-03-08
Betriebsrat | intern | Betriebsrat | Mehrarbeit | MA-Qualifikation | -1 | 2 | 3 | 2 | Aydin | Weiterbildung | Vortrag | 30 | 2021-03-01 | 2021-03-31
Bedienerteam | intern | Anlagenbediener |  | Verbesserung Arbeit | 0 | 3 | 2 | 1.6667 | Projektleiter | Fortschritt | Kiosk | 7 | 2021-03-01 | 2021-03-08
S. Schmitz | extern | Behörde | Genehmigung | Ressourcenschonung | 2 | 5 | 1 | 1.3333 | Rossi | Gesuch | persönlich | 0 | 2021-03-01 | 2021-03-01
M. Mustermann | intern | Abteilungsl. | Freistellung PT | mehr Durchsatz | 0 | 2 | 2 | 1.3333 | Projektleiter | Projektstatus | Mail | 30 | 2021-03-01 | 2021-03-31
[8 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[8 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[8 empty] | 0 | [5 empty] | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Formulas:
nächster Bericht = [erstmalig]+[Intervall in d]

## Hilfe
In 7 Schritten zum Projektplan
Schritt 1: | Basisdaten
Schritt 2: | Zeitplan
Schritt 3: | Kostenauswertung / -kontrolle
Schritt 4: | Verantwortlichkeiten zuweisen
Schritt 5: | Risiken bewerten
Schritt 6: | Betroffenheit
Schritt 7: | Kommunikation planen
Im Tabellenblatt Basisdaten werden die wichtigsten Fakten zu Ihrem Projekt erfasst.
Projektname, Projektleiter, Ziele des Projekts etc. Möglicherweise erfassen Sie diese Angaben an einer anderen Stelle bereits oder möchten das Blatt nicht ausfüllen.
Allerdings werden die folgenden Angaben automatisch in andere Tabellenblätter übernommen:
Budget: Dieser Wert wird in die Kostenauswertung übernommen. Die Zelle ist rot unterlegt
Projektteam + wichtige Beteiligte: Diese Personen / Namen werden automatisch in das Tabellenblatt RACI übernommen. Diese Zellen sind zu Ihrer Orientierung rot unterlegt.
Im Tabellenblatt Zeitplan werden die Daten für das Gantt-Diagramm erfasst.
1. Welche Schritte sind für die Durchführung des Projekts erforderlich?
2. Kalkulation des Zeitbedarfs je Schritt
3. Legen Sie das Start- + Enddatum je Schritt fest
4. Während des Projekts geben Sie den Fortschritt innerhalb der Schritte ein.
Aus den Punkten 2, 3 und 4 wird das Gantt-Diagramm erstellt, das im Dashboard und zusätzlich auf einem separaten Tabellenblatt dargestellt wird
Im Tabellenblatt Kosten werden die wichtigsten Fakten zu Ihrem Projekt erfasst.
Das Budget für das Projekt ist im Tabellenblatt Basisdaten bereits eingetragen. Im Tabellenblatt Kosten haben Sie die Möglichkeit die Schritte / Tasks / Teilprojekte o.ä. einzugeben. Wir übernehmen nicht automatisch die Projektschritte aus dem Zeitplan!
Zu den von Ihnen definierten Tasks können Sie die geplanten und die real anfallenden Kosten eingeben. Wir haben für Sie die Kategorien Lieferanten, Baukosten, Personalkosten, Material, Genehmigungen, Entsorgung und Sonstiges definiert. Sie haben die Möglichkeit die Kategorien umzubenennen. Die Angaben werden ausgewertet und im Dashboard angezeigt.
Im Tabellenblatt RACI weisen Sie den Projektschritten aus dem Zeitplan (automatisch übernommen) Verantwortliche aus dem Projektteam (automatisch aus Basisdaten übernommen) zu. Damit nehmen Sie viel Stress aus dem Projekt:
- Wer ist für die Durchführung der Aufgabe verantwortlich?
- Wer entscheidet, ob die Aufgabe korrekt durchgeführt wurde?
- Wer berät bei der Aufgabe? Interne oder externe Fachspezialisten
- Wer wird über die Ergebnisse der Aufgabe informiert?
Die komplexe Matrix ist bedienerfreundlich für Sie vorbereitet und wird im Dashboard ausgewertet.
Im Tabellenblatt Risiko nehmen Sie eine Risikobewertung vor.
Risikomanagement gehört sicher nicht zu den beliebtesten Aufgaben eines Projektmanagers. Wer kümmert sich schon gern um Dinge, die potenziell schief gehen können? Allein die Definition welche Risiken es im Projekt gibt, ist die Vorrausetzung diese zu vermeiden oder zu vermindern und so den Projekterfolg abzusichern.
1. Risiken identifizieren + eintragen
2. Risiken bewerten: wie hoch ist die Eintrittswahrscheinlichkeit. Wählen Sie komfortabel aus einem Dropdownmenü
3. Welcher Schaden kann entstehen. Wählen Sie das Schadensmaß.
4. Wie gehen Sie mit dem Risiko um? Wählen aus einem Dropdownmenü
Eine Auswertung finden Sie im Dashboard.
Im Tabellenblatt Betroffen bewerten Sie welche Bereiche des Betriebsalltags von Ihrem Projekt wie stark positiv oder negativ betroffen sind.
Auch wenn im Fokus des Projekts die Technik steht. Es sind die Menschen, die diese Technik im Betriebsalltag verwenden (sollen) und die Verwendung entscheidet letztendlich über den Projekterfolg. Deshalb ist es wichtig sich zu Projektbeginn klar zu machen welche Bereiche des Betriebsalltags positiv oder negativ von Ihrem Projekt betroffen sind.
Damit hat das Projektteam die Möglichkeit die negativen Folgen abzufedern. Um dem Vergessen vorzubeugen finden Sie eine Auswertung im Dashboard..
Die Kommunikation ist die schärfste Waffe des Projektteams. Wenn der Flurfunk schneller ist als die Informationen des Projektteams bedeutet das viel Arbeit + Ärger für das Team, u.U. wird sogar der Projekterfolg gefährdet.
Die Planung der Kommunikation ist daher extrem wichtig. Die Bedeutung hat in Corona-Zeiten noch zugenommen, da die informelle Kommunikation abnimmt.
Welche Personen und Personengruppen haben ein berechtigtes Interesse am Projekt?
Wie ist deren Einstellung zum Projekt? Wie hoch ist der Einfluss? Wie hoch ist das Konfliktpotential?
Die Kommunikation mit diesen Stakeholdern ist entscheidend für den Projekterfolg:
Also: wer gibt welche Informationen mit welchem Kommunikationsmittel in einem bestimmten Zeitintervall an welchen Stakeholder?
Es gibt hierzu keine Auswertung im Dashboard.

## Aus_Kosten (hidden)
Daten f.d. Diagramm „Überblick“ Dashboard
Kalkuliert | aktuell | Budget | offen | ausgegeben
102160 | 101250 | 120000 | 18750 | 101250
Bereich | Plan-Kosten | Ist-Kosten | [9 empty] | Differenz zu den geplanten Kosten: Plan-Ist
Lieferanten | 80000 | 78300 | [8 empty] | Teilprojekte / Kosten | Lieferanten | Baukosten | Personalkosten | Materialkosten | Genehmigung | Entsorgung | Sonstige | Summe
Baukosten | 2000 | 1500 | [8 empty] | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000
Personalkosten | 6900 | 5500 | [8 empty] | 0 | 2000 | -1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500
Materialkosten | 7300 | 12750 | [8 empty] | Summen | 0 | 0 | 0 | -450 | 0 | 0 | 0 | -450
Genehmigung | 3200 | 3200 | [8 empty] | Bodenaufarbeiten | -3200 | 2000 | 0 | -1500 | 0 | 0 | 0 | -2700
Entsorgung | 1570 | 0 | [8 empty] | Bodenbeschichtung | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100
Sonstige | 1570 | 0 | [8 empty] | Stahlbau | 0 | 0 | 300 | -2000 | 0 | 0 | 0 | -1700
[11 empty] | Verrohrung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | Elektromontage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | Einbindung PLS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | Demontage alte Presse | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300
[11 empty] | Demontage Pumpe | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800
[11 empty] | Bodensanierung | 0 | 0 | 0 | -1500 | 0 | 0 | 0 | -1500
[11 empty] | Entsorgung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 1200
[11 empty] | Abnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 1500
[11 empty] | Imponderabilien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10
[11 empty] | Summen | 1700 | 500 | 1400 | -5450 | 0 | 1200 | 1570 | 920
[6 empty] | Daten zu Tabelle "Top 10" Dashboard |  |  | Daten Dashboard Übersicht
[6 empty] | Top 5: Überschreitung |  | Vergleich
Teilprojekte / Kosten | Plan-Gesamt | Kosten aktuell | Differenz | Gewinn | Verlust | Task | über Plan | Zeile? |  | Anzahl Task
Filterpresse | 58200 | 55200 | 3000 | 3000 | 0 | Bodenaufarbeiten | -2700 | 5 | Kostenüber | 5
Kolbenmembranpumpe | 20000 | 19500 | 500 | 500 | 0 | Stahlbau | -1700 | 7
Vorbereitung Aufstellungsort | 1000 | 1450 | -450 | 0 | -450 | Bodensanierung | -1500 | 13
Bodenaufarbeiten | 2000 | 4700 | -2700 | 0 | -2700 | Vorbereitung Aufstellungsort | -450 | 4
Bodenbeschichtung | 3500 | 3600 | -100 | 0 | -100 | Bodenbeschichtung | -100 | 6
Stahlbau | 6500 | 8200 | -1700 | 0 | -1700 | Verrohrung | 0 | 8
Verrohrung | 2300 | 2300 | 0 | 0 | 0 | Verrohrung | 0 | 8
Elektromontage | 1100 | 1100 | 0 | 0 | 0 | Verrohrung | 0 | 8
Einbindung PLS | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 0 | Demontage alte Presse | 300 | 11
Demontage alte Presse | 1000 | 700 | 300 | 300 | 0 | Kolbenmembranpumpe | 500 | 3
Demontage Pumpe | 1000 | 200 | 800 | 800 | 0 | Demontage Pumpe | 800 | 12
Bodensanierung | 1300 | 2800 | -1500 | 0 | -1500 | Filterpresse | 3000 | 2
Entsorgung | 1200 | 0 |  |  |  | #NUM! | #NUM! | #NUM!
Abnahme | 1500 | 0
Imponderabilien | 10 | 0
0 | 10 | 0
0 | 10 | 0
0 | 10 | 0
0 | 10 | 0
0 | 10 | 0
0 | 10 | 0
Summen
0
0

## Aus_Betroffen (hidden)
Übernahme aus Tabellenblatt „Betroffen“
| Mitarbeiter | Betroffenheit | Art der Betroffenheit
|  | gar nicht | positiv
|  | wenig | negativ
teilweise
stark
| Bereich | Grad der Betroffenheit | Art der Betroffenheit
0 | Aufgabenzuordnung
0 | Verantwortung
0 | Informationsstand
0 | Arbeitsauslastung
0 | Arbeitszufriedenheit
0
0

## Aus_Risiko (hidden)
Kgrösste
| Risiko | Risikowert | Strategie
1 | Pumpe | 6.0015 | Reduzieren
2 | neue Beschichtung | 5.0011 | Akzeptieren
3 | Aktualisierung Visu | 1.8017 | Übertragen
4 | keine Genehmigung | 1.8013 | Verhindern
5 | Stahlbau | 1.5016 | Verhindern
6 | externe Firma | 0.4014 | Reduzieren
| Lieferverzögerung FP | 0.3012 | Reduzieren
| 0 | 0.1029 | Akzeptieren
| 0 | 0.1028 | Akzeptieren
| 0 | 0.1027 | Akzeptieren
| 0 | 0.1026 | Akzeptieren
| 0 | 0.1025 | Akzeptieren
| 0 | 0.1024 | Akzeptieren
| 0 | 0.1023 | Akzeptieren
| 0 | 0.1022 | Akzeptieren
| 0 | 0.1021 | Akzeptieren
| 0 | 0.102 | Akzeptieren
| 0 | 0.1019 | Akzeptieren
| 0 | 0.1018 | Akzeptieren
| 0 | 0.003 | Akzeptieren

## Auswertung_Zeit (hidden)
Zeitplan
Start | Ende | heute | Daten für Dashboard
2025-03-01 | 2025-06-30 | 2025-06-05 | Grafik „Laufzeit“
| Anteile | Dauer
verstrichen | 96 | 121 | [7 empty] | 45658
verbleibt | 25
[15 empty] | Suchkriterium | ja
Daten für das Gantt-Diagramm:
| Anzahl Tasks | [5 empty] | Anzahl überfällig
| 29 | [5 empty] | 12 | [8 empty] | aktive Tasks |  |  |  | aktive Task mit Enddatum + Verantwortlichem
Lfd. Nr. | Aufgaben / Tasks | Beginn | Dauer | erledigt | offen | Hilfsspalte | überfällig | Rest |  | Aufgaben / Tasks | Beginn | erledigt | überfällig | Rest | Heute | aktiveTasks | Beginn | Ende | Hilfsspalte | TOP 10 | Kgrößte | Task | Endtermin | Verantwortlicher | Vergleich | Index | Vergleich
1 | Budget eingereicht | 2025-03-01 | 21 | 21 | 0 | 100% | 0 | 0 |  | Budget eingereicht | 2025-03-01 | 21 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.0022 | 1 | 45838.0051 | lorem ipsum 4 | 2025-06-30 00:07 |  | 31 | lorem ipsum 4 | #N/A
2 | behördl. Genehmigung | 2025-03-22 | 65 | 20 | 45 | 30% | 45 | 0 |  | behördl. Genehmigung | 2025-03-22 | 20 | 45 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.0023 | 2 | 45838.005 | lorem ipsum 3 | 2025-06-30 00:07 |  | 30 | lorem ipsum 3 | #N/A
3 | Auftrag Fp erteilt | 2025-03-26 | 8 | 8 | 0 | 100% | 0 | 0 |  | Auftrag Fp erteilt | 2025-03-26 | 8 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.0024 | 3 | 45838.0049 | lorem ipsum 2 | 2025-06-30 00:07 |  | 29 | lorem ipsum 2 | #N/A
4 | Projektmeeting 1 | 2025-04-01 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 |  | Projektmeeting 1 | 2025-04-01 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.0025 | 4 | 45838.0048 | lorem ipsum 1 | 2025-06-30 00:07 |  | 28 | lorem ipsum 1 | #N/A
5 | Lieferzeit Fp | 2025-04-03 | 42 | 27 | 15 | 65% | 15 | 0 |  | Lieferzeit Fp | 2025-04-03 | 27 | 15 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.0026 | 5 | 45838.0047 | blabla | 2025-06-30 00:07 |  | 27 | blabla | #N/A
6 | Auftrag Pumpe erteilt | 2025-04-04 | 1 | 1 | 0 | 100% | 0 | 0 |  | Auftrag Pumpe erteilt | 2025-04-04 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.0027 | 6 | 45838.0046 | bla | 2025-06-30 00:07 |  | 26 | bla | #N/A
7 | Lieferzeit Pumpe | 2025-04-05 | 15 | 8 | 7 | 50% | 7 | 0 |  | Lieferzeit Pumpe | 2025-04-05 | 8 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.0028 | 7 | 45838.0045 | lorem ipsum dadu | 2025-06-30 00:06 |  | 25 | lorem ipsum dadu | #N/A
8 | Schulungsplan | 2025-04-18 | 12 | 2 | 10 | 20% | 10 | 0 |  | Schulungsplan | 2025-04-18 | 2 | 10 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.0029 | 8 | 45838.0044 | lorem ipsumduda | 2025-06-30 00:06 |  | 24 | lorem ipsumduda | #N/A
9 | Angebot Einb. Steuerung | 2025-04-18 | 24 | 6 | 18 | 25% | 18 | 0 |  | Angebot Einb. Steuerung | 2025-04-18 | 6 | 18 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 9 | 45838.0042 | lorem ipsum dada | 2025-06-30 00:06 |  | 22 | lorem ipsum dada | #N/A
10 | Aufstellplatz räumen | 2025-04-18 | 24 | 24 | 0 | 100% | 0 | 0 |  | Aufstellplatz räumen | 2025-04-18 | 24 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.0031 | 10 | 45838.0041 | lorem ipsum da | 2025-06-30 00:06 |  | 21 | lorem ipsum da | #N/A
11 | Rohrleitungsweg suchen | 2025-04-19 | 10 | 3 | 7 | 30% | 7 | 0 |  | Rohrleitungsweg suchen | 2025-04-19 | 3 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.0032
12 | R+I erstellen | 2025-04-22 | 8 | 0 | 8 | 0% | 8 | 0 |  | R+I erstellen | 2025-04-22 | 0 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.0033
13 | Anfahrschutz errichten | 2025-04-22 | 13 | 1 | 12 | 10% | 12 | 0 |  | Anfahrschutz errichten | 2025-04-22 | 1 | 12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.0034
14 | Materialauszug | 2025-04-25 | 12 | 5 | 7 | 40% | 7 | 0 |  | Materialauszug | 2025-04-25 | 5 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.0035
15 | Bodenbeschichtung prüfen | 2025-05-05 | 4 | 1 | 3 | 30% | 3 | 0 |  | Bodenbeschichtung prüfen | 2025-05-05 | 1 | 3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.0036
16 | FP Sockel errichten | 2025-05-12 | 7 | 0 | 7 | 0% | 7 | 0 |  | FP Sockel errichten | 2025-05-12 | 0 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.0037
17 | Schlammtransportwagen | 2025-05-12 | 7 | 1 | 6 | 20% | 6 | 0 |  | Schlammtransportwagen | 2025-05-12 | 1 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.0038
18 | lorem ipsum | 2025-06-01 | 29 | 0 | 29 | OK | 0 | 29 |  | lorem ipsum | 2025-06-01 | 0 | 0 | 29 |  | lorem ipsum | 45809 | 45838 | 45838.0039
19 | lorem ipsum | 2025-06-02 | 28 | 0 | 28 | OK | 0 | 28 |  | lorem ipsum | 2025-06-02 | 0 | 0 | 28 |  | lorem ipsum | 45810 | 45838 | 45838.004
20 | lorem ipsum da | 2025-06-03 | 27 | 0 | 27 | OK | 0 | 27 |  | lorem ipsum da | 2025-06-03 | 0 | 0 | 27 |  | lorem ipsum da | 45811 | 45838 | 45838.0041
21 | lorem ipsum dada | 2025-06-04 | 26 | 0 | 26 | OK | 0 | 26 |  | lorem ipsum dada | 2025-06-04 | 0 | 0 | 26 |  | lorem ipsum dada | 45812 | 45838 | 45838.0042
22 | lorem ipsum du | 2025-06-05 | 25 | 0 | 25 | OK | 0 | 25 |  | lorem ipsum du | 2025-06-05 | 0 | 0 | 25 |  | 0 | 0 | 0 | 0.0043
23 | lorem ipsumduda | 2025-06-01 | 29 | 0 | 29 | OK | 0 | 29 |  | lorem ipsumduda | 2025-06-01 | 0 | 0 | 29 |  | lorem ipsumduda | 45809 | 45838 | 45838.0044
24 | lorem ipsum dadu | 2025-06-01 | 29 | 0 | 29 | OK | 0 | 29 |  | lorem ipsum dadu | 2025-06-01 | 0 | 0 | 29 |  | lorem ipsum dadu | 45809 | 45838 | 45838.0045
25 | bla | 2025-06-01 | 29 | 0 | 29 | OK | 0 | 29 |  | bla | 2025-06-01 | 0 | 0 | 29 |  | bla | 45809 | 45838 | 45838.0046
26 | blabla | 2025-06-01 | 29 | 0 | 29 | OK | 0 | 29 |  | blabla | 2025-06-01 | 0 | 0 | 29 |  | blabla | 45809 | 45838 | 45838.0047
27 | lorem ipsum 1 | 2025-06-01 | 29 | 0 | 29 | OK | 0 | 29 |  | lorem ipsum 1 | 2025-06-01 | 0 | 0 | 29 |  | lorem ipsum 1 | 45809 | 45838 | 45838.0048
28 | lorem ipsum 2 | 2025-06-01 | 29 | 0 | 29 | OK | 0 | 29 |  | lorem ipsum 2 | 2025-06-01 | 0 | 0 | 29 |  | lorem ipsum 2 | 45809 | 45838 | 45838.0049
29 | lorem ipsum 3 | 2025-06-01 | 29 | 0 | 29 | OK | 0 | 29 |  | lorem ipsum 3 | 2025-06-01 | 0 | 0 | 29 |  | lorem ipsum 3 | 45809 | 45838 | 45838.005
30 | lorem ipsum 4 | 2025-06-01 | 29 | 0 | 29 | OK | 0 | 29 |  | lorem ipsum 4 | 2025-06-01 | 0 | 0 | 29 |  | lorem ipsum 4 | 45809 | 45838 | 45838.0051
| Heute | 2025-06-05 | [6 empty] | 2025-06-05 | Heute | 2025-06-05 |  |  |  | 2025-06-05
Daten für das Meilenstein-Diagramm
Formulas:
Beginn = IF([Ende]=0,"",[heute])
Endtermin = [Kgrößte]

## Dropdown (hidden)
Stakeholder
intern
extern
Betroffen Maßnahmen
ja
nein
Zeitplan
Meilenstein
ja
nein