## Dropdown (hidden)
Stakeholder
intern
extern
Betroffen Maßnahmen
ja
nein
Zeitplan
Meilenstein
ja
nein

## 4.RACI
RACI-Matrix: Verantwortlichkeiten zuweisen
R | Responsible | Wer ist für die Durchführung der Aufgabe verantwortlich?
A | Accountable | Wer entscheidet, ob die Aufgabe korrekt durchgeführt wurde?
C | Consulted | Wer berät bei der Aufgabe? Interne oder externe Fachspezialisten
I | Informed | Wer wird über die Ergebnisse der Aufgabe informiert?
O
| Aufgaben / Verantwortlicher | M. Müller, PL | S. Schmitz | F. Fischer | A. Aydin | Y.Yilmaz | N. Nowak | K. Kowalczyk | R.Rossi | F. Ferrari | S. Svoboda | Einkauf | Beschichter | Ing. Büro | [7 empty] | Verantwortlicher benannt?
1 | Budget eingereicht | O |  | R | [17 empty] | 1
2 | behördl. Genehmigung | I |  |  | O |  | R |  |  |  | O |  |  | C | [7 empty] | 1
3 | Auftrag Fp erteilt | I | [6 empty] | A | O |  | R | [9 empty] | 1
4 | Projektmeeting 1 | R | [7 empty] | O | [11 empty] | 1
5 | Lieferzeit Fp | I |  | C |  | R |  | O |  | O |  | O | [9 empty] | 1
6 | Auftrag Pumpe erteilt | O |  | O | [5 empty] | O | [11 empty] | 0
7 | Lieferzeit Pumpe | O | O | O |  | O |  | R | O | [12 empty] | 1
8 | Schulungsplan | I | O | O | R | O |  | O |  | A |  |  | O | [8 empty] | 1
9 | Angebot Einb. Steuerung |  |  | R | [17 empty] | 1
10 | Aufstellplatz räumen | [6 empty] | A |  | O | R | [10 empty] | 1
11 | Rohrleitungsweg suchen | I | [7 empty] | R |  |  | C | [8 empty] | 1
12 | R+I erstellen |  |  |  |  | R |  |  |  | O | [11 empty] | 1
13 | Anfahrschutz errichten | I |  |  |  | A |  |  |  | R | [11 empty] | 1
14 | Materialauszug | [6 empty] | R |  | O | [11 empty] | 1
15 | Bodenbeschichtung prüfen | I |  |  |  |  | A | O |  | R |  |  | C | [8 empty] | 1
16 | FP Sockel errichten | [20 empty] | 0
17 | Schlammtransportwagen | [20 empty] | 0
18 | [21 empty] | 0
19 | [21 empty] | 0
20 | [21 empty] | 0
21 | [21 empty] | 0
22 | [21 empty] | 0
23 | [21 empty] | 0
24 | [21 empty] | 0
25 | [21 empty] | 0
26 | [21 empty] | 0
27 | [21 empty] | 0
28 | [21 empty] | 0
29 | [21 empty] | 0
30 | [21 empty] | 0
R | Responsible | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14
A | Accountable | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
C | Consulted | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
I | Informed | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tipp
Um eine Verantwortlichkeit zu zuweisen in die Zelle klicken. Den Pfeil anklicken, auswählen + anklicken – fertig. An der rechten Seite sehen Sie auf einen Blick welchen Aufgaben Sie bereits einen Verantwortlichen zugewiesen haben.
Unterhalb wird ausgewertet wer mit wie viel Aufgaben bereits belastet wurde. Hier können Überlastungen + Flaschenhälse erkannt werden.