## 4. RACI
		RACI-Matrix: Verantwortlichkeiten zuweisen

R	Responsible	Wer ist für die Durchführung der Aufgabe verantwortlich?
A	Accountable	Wer entscheidet, ob die Aufgabe korrekt durchgeführt wurde?
C	Consulted	Wer berät bei der Aufgabe? Interne oder externe Fachspezialisten
I	Informed	Wer wird über die Ergebnisse der Aufgabe informiert?
O

	Aufgaben / Verantwortlicher	M. Müller, PL	S. Schmitz	F. Fischer	A. Aydin	Y.Yilmaz	N. Nowak	K. Kowalczyk	R.Rossi	F. Ferrari	S. Svoboda	Einkauf	Beschichter	Ing. Büro					Verantwortlicher benannt?
1	Budget genehmigt	O		R					1
2	behördl. Genehmigung	I			O		R				O			R					2
3	Auftrag Fp erteilt	I					A	O		R					1
4	Projektmeeting 1	R					O					1
5	Lieferzeit Fp	I		O				R		O		A					1
6	Auftrag Pumpe erteilt	O		O					O					0
7	Lieferzeit Pumpe	O	O	O		O			O					0
8	Angebot Einb. Steuerung	I	O	O	R	O		O		A			O					1
9	Aufstellplatz räumen						0
10	Schulungsplan						A		O	R					1
11	Rohrleitungsweg suchen	I					R			C					1
12	R+I erstellen					R				O					1
13	Anfahrschutz errichten	I				A				R					1
14	Materialauszug						R		O					1
15	Bodenbeschichtung prüfen	I					A	O		R			C					1
16	FP Sockel errichten						0
17	Schlammtransportwagen						0
18							0
19							0
20							0
21							0
22							0
23							0
24							0
25							0
26							0
27							0
28							0
29							0
30							0

R	Responsible	1	0	1	1	1	1	2	0	3	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0		11
A	Accountable	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0		1
C	Consulted	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
I	Informed	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tipp
Die gelb unterlegten Daten wurden aus anderen Tabellenblättern übernommen.
Um eine Verantwortlichkeit zu zuweisen in die Zelle klicken. Den Pfeil anklicken, auswählen + anklicken – fertig. An der rechten Seite sehen Sie auf einen Blick welchen Aufgaben Sie bereits einen Verantwortlichen zugewiesen haben.
Unterhalb wird ausgewertet wer mit wie viel Aufgaben bereits belastet wurde. Hier können Überlastungen + Flaschenhälse erkannt werden.